## Matriz_Brechas
ID | AS-IS | TO-BE | Brecha que cierra | Tipo de Brecha | Taller de Origen | Beneficio de Negocio | Beneficio Tecnologico/Seguridad | Riesgo / Limitacion / Dependencia | Esfuerzo | Impacto | Quick Win / Largo Plazo | Paquete de Trabajo | Prioridad
G1 | Balanceador de carga (instancia unica) | Balanceador de carga redundante (activo-pasivo, con failover automatico) | Punto unico de falla en el balanceador | Tecnica | Taller 4 | Alta disponibilidad de toda la plataforma; se evita la caida total en picos de demanda (ej. campanas de fin de ano) | Elimina el punto unico de falla del balanceador identificado en el diagnostico de infraestructura | Depende de la aprobacion de presupuesto adicional del proveedor cloud (~USD 400/mes); si no se aprueba, la mejora no inicia en el plazo previsto | Medio | Alto | Quick win | WP1 - Continuidad de la plataforma | 1
G2 | Base de Datos Distribuida (escritura unica en Bogota) | Base de datos particionada por region (escritura local en Bogota y Medellin) | Cuello de botella de latencia en escritura centralizada | Tecnica | Taller 4 | Mejor rendimiento del rastreo en tiempo real para usuarios fuera de Bogota | Reduce la latencia de escritura fuera de Bogota; mejora la resiliencia ante una caida regional | Requiere migracion con ventana de mantenimiento; riesgo de downtime parcial e inconsistencia de datos durante la sincronizacion inicial entre particiones | Alto | Alto | Largo plazo | WP2 - Rutas y datos regionales | 2
G3 | Medellin sin modulo de rutas propio (depende del motor de Bogota) | Modulo/Motor de rutas replicado en Medellin | Limite de escalabilidad geografica | Tecnica / Funcional | Taller 4 | La region de Medellin puede crecer en volumen de envios sin saturar el motor de rutas de Bogota | Reduce la dependencia critica de un unico punto de procesamiento de rutas | Depende de contratar o reasignar personal tecnico en la region; sin ese equipo local, el modulo replicado no tiene quien lo opere ni lo mantenga | Alto | Medio | Largo plazo | WP2 - Rutas y datos regionales | 3

## Capacidades_Paquetes
Capacidad de Negocio | Madurez AS-IS (1-5) | Madurez TO-BE (1-5) | Que la explica | Paquete de Trabajo asociado
Recepcion y registro de envios | 4 | 4 | Sin brechas diagnosticadas; no se toca en esta iteracion | -
Planeacion y asignacion de rutas | 2 | 4 | Medellin depende del motor de Bogota y se demora (Taller 4) | WP2 - Rutas y datos regionales
Seguimiento en tiempo real | 3 | 4 | Escritura centralizada en Bogota lo hace lento fuera de alli | WP2 - Rutas y datos regionales
Notificacion y atencion al cliente | 3 | 3 | Sin brecha formal; ideas de proceso quedaron en backlog | -
Continuidad operativa de la plataforma | 2 | 4 | Punto unico de falla en el balanceador | WP1 - Continuidad de la plataforma